SECŢIUNEA 4. MONITORIZARE, EVALUARE ŞI INDICATORI DE PERFORMANŢĂ

Implementarea prezentului proiect managerial va fi urmărită și evaluată permanent pe durata anului școlar 2026–2027, prin aplicarea unui sistem unitar de monitorizare bazat pe indicatori de performanță măsurabili, analiza datelor relevante și raportarea continuă la valorile de referință stabilite în urma analizei diagnostice a anului școlar 2025–2026.

Monitorizarea va avea la bază analiza documentelor manageriale și școlare, a rapoartelor întocmite de compartimente și comisiile de lucru, a documentelor elaborate de CEAC și SCIM, a informațiilor furnizate prin catalogul electronic și celelalte platforme digitale utilizate la nivelul unității de învățământ, precum și a rezultatelor evaluărilor interne și externe, a examenului național de Bacalaureat și a examenului de certificare a calificării profesionale. De asemenea, vor fi utilizate chestionare de feedback adresate elevilor, părinților, personalului și partenerilor educaționali.

Datele obținute în urma monitorizării vor fi analizate periodic în cadrul Consiliului de administrație, al Consiliului profesoral și al Comisiei pentru Evaluarea și Asigurarea Calității, în vederea adoptării măsurilor de reglare managerială și a implementării acțiunilor de îmbunătățire continuă. Acest proces va contribui la realizarea obiectivelor prevăzute în Planul de Acțiune al Școlii (PAS), la creșterea calității educației și formării profesionale și la dezvoltarea unui management eficient, orientat spre rezultate și performanță.

| Obiectiv operațional vizat | Valoare de referință (2025-2026) | Indicator de performanță 2026-2027 | Instrument de monitorizare | Frecvență | Resp. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Consolidarea parteneriatelor cu agenții economici în vederea adaptării ofertei educaționale | Nr de parteneriate in anul şcolar 2025-2026 | Creşterea nr de parteneriate cu 30% | Contracte de pregătire practică | anual | director |
| Creşterea numărului absolvenților de clasa a VIII-a care optează pentru calificările oferite de unitatea de învățământ | Nr înscrişi în 2025-2026 | Creşterea numărului de înscrişi față de anul anterior cu 25% | Nr. de opțiuni exprimate pentru unitate | anual | director |
| Creşterea progresivă a ratei de promovare a examenului de bacalaureat | 49% | 55% | Rezultate bacalaureat 2027 Raport ISJ | anual | Director Profesori discipline bacalaureat |
| Creşterea participării şi progresului şcolar al elevilor cu dificultăți de învățare sau cu nevoi educaționale speciale | Procent elevi care au realizat progres | Minim 80% dintre elevii monitorizați înregistrează progres | Fişe de monitorizare Planuri de intervenție | Analiza efectuată la finalul fiecărui modul | Director Cadre didactice Consilier şcolar Profesor de sprijin (unde este cazul |
| Dezvoltarea competențelor profesionale ale personalului din creşă şi grădiniță | Nr activități desfăşurate in 2025-2026 | Minim 80 % dintre cadrele didactice participante la cel puțin o activitate de formare | Dovezi ale participării (diplome, adeverințe) | anual | Director Coordonatori structuri Responsabil formare continuă |
| Facilitarea tranziției copiilor de la creşă la grădiniță şi de la grădiniță la şcoală | Nr activități desfăşurate in 2025-2026 | Minim 2 activități de tranziție/ an | Raport activitate | Conform planificării | Director Coordonatori structuri |
| Creşterea gradului de satisfacție al părinților/ elevilor privind actul educațional desfăşurat în cadrul unității de învățământ şi a structurilor acesteia | 84% / 81% | 95% | Chestionare aplicate Analiza efectuată | Anual | Director CEAC |

Procesul de monitorizare și evaluare va avea un caracter permanent și va constitui baza adoptării deciziilor manageriale, prin utilizarea informațiilor rezultate pentru ajustarea activităților planificate, creșterea calității procesului instructiv-educativ și a formării profesionale, dezvoltarea colaborării cu operatorii economici și ceilalți parteneri educaționali, precum și pentru atingerea obiectivelor prevăzute în Planul de Acțiune al Școlii (PAS).