POCU 2022-2023

Fondul Social European

Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Axa prioritară: Educație si competențe

Prioritatea de investiții: 10.i. Reducerea si prevenirea abandonului scolar timpuriu si promovarea accesului egal la invatamantul prescolar, primar si secundar de calitate, inclusiv la parcursuri de invatare formale, nonformale si informale pentru reintegrarea in educatie si formare.

Beneficiar: Liceul Tehnologic nr.1 Câmpulung Moldovenesc.

Titlul proiectului: „PRO, artă sport şi tradiţii”

Contract de finanțare nr. 117255/ 10.10.2022

Cod SMIS: 154665

Obiectivul general al proiectului a fost organizarea unui program de educație in sistem outdoor implementat in Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoala Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoala Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, cu implicarea a 36 cadre didactice si a 321 elevi.

Programul de educație a fost implementat prin intermediul a 3 componente cheie:

- Formarea acreditata a cadrelor didactice in domeniul educației non formale in sistem outdoor;

Perfecționarea profesionala specializata a 36 de cadre didactice din Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoală Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoală Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, prin participarea la un curs acreditat din domeniului tematic educație non formală, extrașcolara si informala, in sistem outdoor, conform Anexei nr. 2 la Metodologia de acreditare aferenta Ord. 5564/2011. Programul de perfecționare este necesar pentru dobândirea cunoștințelor, tehnicilor si abilitaților de organizare a programelor de educație in sistem outdoor. Activitățile de formare vor aduce atât beneficii pe termen scurt, având in vedere implicarea ulterioară in proiect a celor 36 de cadre didactice din postura de traineri activități outdoor, dar si pe termen lung, prin utilizarea competentelor dobândite pentru o mai buna organizarea a altor activități outdoor, după finalizarea proiectului.

- Organizarea unui program de educație non-formala in sistem outdoor bazat pe sport, arta si tradiții locale;

Un număr de 321  elevi  provenind  din   Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, Scoală Profesionala Speciala Câmpulung Moldovenesc si Scoală Gimnaziala "Teodor V. Stefanelli" Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava.

Programul de educație non-formala consta in organizarea recurenta de ateliere, cercuri, cluburi si competiții, in sistem outdoor, in domeniul sport (atletism, sporturi de echipa, tenis de masa, șah, aerobic), arta (desen, pictura, decorațiuni, piese de teatru) si tradiții locale (dansuri populare, grup vocal, șezători), pe parcursul unui an școlar.

Implicarea cu regularitate a elevilor in ateliere, cercuri, cluburi si competiții țintește dezvoltarea stimei de sine a acestora, creșterea coeziunii grupurilor informale de elevi, stimularea implicării in activitățile școlare si, pe termen lung, creșterea atractivității scolii pentru elevii aflați in risc de abandon școlar.

Amenajarea sălii de fitness din incinta Liceului Tehnologic nr.1 într-un spațiu reabilitat și dotat cu echipamente sportive destinate elevilor si cadrelor didactice.

În incinta Școlii Profesionale Speciale a fost amenajat un spațiu funcțional destinat activităților outdoor adaptate, desfășurate în condiții sigure și protejate. Este vorba despre un spațiu acoperit, transformat  într-o sală sport dotata cu aparatura achiziționată prin proiect, care oferă elevilor posibilitatea de a se antrena, relaxa și dezvolta armonios.

- Educație ecologica in sistem outdoor;

Programul își propune sa complementeze educația primita de elevi in sala de clasa,

in cadrul orelor privind științele naturii, prin ateliere practice organizate in sistem outdoor, ce vor conduce la atingerea următoarelor beneficii pentru elevi: înțelegerea modului de funcționare a sistemelor naturale, înțelegerea efectelor produse de impactul activităților umane asupra sistemelor naturale, dezvoltarea capacitaților investigative si gândirii critice, prevenirea deteriorării mediului, participarea la luarea deciziilor corecte de mediu, dezvoltarea motivației si a abilitaților de a participa la îmbunătățirea calității mediului. O alta tinta importanta in educația ecologica a elevilor furnizata prin proiect este familiarizarea acestora cu participarea la acțiuni de ecologizare si colectare selectiva a deșeurilor.

Valoare totală proiect: 1.727.136,34 lei

PEO 2024-2026

Fondul Social European+

Programul Educație și Ocupare 2021-2027

Prioritate P08, Obiectiv specific ESO4.5

Apel de proiecte: PEO/76/PEO_P8/OP4/ESO4.5/PEO_A3 – Adaptarea serviciilor educaționale adresate elevilor și personalului didactic din ÎPT – Stagii de practică pentru elevi_Regiuni mai putin dezvoltate

Beneficiar unic: Liceul Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc

Titlu proiect: Practicanții de astăzi, profesioniștii de mâine

ID MySMIS: 313239

Obiectivul general al proiectului este in corelare cu obiectivul major al cadrului strategic pentru cooperarea europeana in domeniul educației si formarii profesionale 2021 – 2030, mai precis construirea unor sisteme de educație naționale reziliente si orientate către viitor. Astfel, prin acest proiect se urmărește ca deficitul de forță de munca calificata care se înregistrează la nivel local si regional să poată fi redus prin creșterea participării si facilitarea accesului la IPT (învățământul profesional și tehnic) si dotarea cu baza materiala moderna care sa tina pasul cu schimbările tehnologice.

1.	OS1 - Dezvoltarea de parteneriate in vederea organizarii stagiilor de practica pentru 252 elevi din cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Campulung Moldovenesc, judetul Suceava, pe o perioada de 22 de luni in scopul obținerii de către 230 elevi (91,26%) a unei calificări la încetarea calității de participant, in conformitate cu indicatorul de realizare EECO06+07 si cu indicatorul de rezultat EECRO03, menționați in Ghidul Solicitantului. Mai precis obiectivul acesta vizeaza identificarea unor agenti economici de profil si asigurarea unui sistem de informare coordonata in ambele sensuri (intre angajatori si mediul educational), finalizandu-se cu incheierea de parteneriate intre liceu si agenti economici de profil ce pot asigura un mediu de practica potrivit care sa faciliteze pregatirea profesionala de specialitate a elevilor.

2.	OS2 - Cresterea gradului de participare la programe de învățare la locul de munca pentru 252 elevi din cadrul Liceului Tehnologic Nr.1 Câmpulung Moldovenesc, județul Suceava, pe o perioada de 24 de luni, prin organizarea de stagii de practica de specialitate si prin amenajarea si dotarea unui laborator de practica in domeniul turismului, avand ca finalitate obtinerea de catre 230 elevi (91,26%) a unei calificări la încetarea calității de participant, in conformitate cu indicatorul de realizare EECO06+07 si cu indicatorul de rezultat EECRO03, mentionati in Ghidul Solicitantului. Mai precis obiectivul acesta vizeaza intr-o prima etapa constientizarea elevilor apartinand grupului tinta cu privire la importanta dobandirii competentelor practice in vederea facilitarii insertiei pe piata muncii si intr-o etapa ulterioara organizarea si desfasurarea de stagii de practică de specialitate pentru elevi, stagii care sa le formeze competentele necesare. Atingerea acestui obiectiv specific poate contribui in mod direct la integrarea elevilor participanti la proiect pe piata fortei de munca si/sau la continuarea studiilor/cursurilor de formare in domeniu. Activitatile circumscrise acestui obiectiv vizeaza in mod direct si activ dezvoltarea competentelor specifice, in complementaritate cu programa scolara. Astfel, elevii vizati vor beneficia de o consolidare si extindere a notiunile teoretice acumulate in cadrul programului educational prin participarea la stagiile de pregatire practica la agenti economici din zona. Elevii vor intra in contact direct cu un mediu de lucru profesionist, acumuland informatii cu caracter transversal legate de cultura organizationala, fluxurile si procedurile de lucru dintr-o companie, de modalitatile eficiente de a lucra in echipa si vor avea posibilitatea sa inteleaga activitatile specifice ce se desfasoara intr-o companie relevanta domeniului profesional in care acestia ar dori sa activeze. De asemenea, elevii vor reusi sa internalizeze o serie de competente tehnice si non-tehnice elementare, necesare in mediul profesional, acest lucru conducand la o sporire a capacitatii de a realiza o tranzitie facila din mediul educational in mediul profesional.

- Amenajarea si dotarea unui laborator de practica in domeniul turismului inclusiv mobilier (sală de gastronomie) în valoare de - 177.099.92 lei;

- Kituri de practică pentru 252 de  elevi ce conțin materiale specifice necesare pentru desfășurarea stagiului de practica ( Bocanci de protecție, salopete, camășiși șorțuri personalizate) în valoare de – 87864,84 lei;

- Indemnizatie de participare pentru toti cei 252 de elevi participanți în cadrul proiectului în valoare totală de 90720 lei.

Valoare totală proiect: 2.456.458,17

PROIECT DEPUS, ÎN VALOARE DE 6.964.815,99 (1,4 mil euro)

PEO 2026-2029

Obiectivul general al proiectului este promovarea accesului egal la educație și formare de calitate și favorabile incluziunii, precum și a absolvirii acestora, în special pentru grupurile defavorizate, începând de la educația și îngrijirea timpurie, continuând cu educația și formarea generală și profesională până la învățământul terțiar, precum și educația și învățarea în rândul adulților, inclusiv prin facilitarea mobilității în scopul învățării pentru toți și a accesibilității pentru persoanele cu dizabilități.

Amenajarea, adaptarea spațiului la nevoile specifice activităților remediale, care presupun lucrul în grupuri mici, utilizarea materialelor didactice variate și uneori integrarea echipamentelor digitale. O sală bine echipată și estetic plăcută transmite elevilor un mesaj de valorizare și sprijin, stimulând încrederea în propriile

capacități și dorința de implicare. Astfel, investiția în lucrările de amenajare nu este una pur estetică, ci reprezintă o premisă esențială pentru desfășurarea eficientă a activităților educaționale de recuperare și consolidare a competențelor, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA : 381.150 lei.

Asigurarea meselor zilnice pe durata activităților educaționale și practice desfășurate cu elevii din grupul țintă. Serviciul de catering contribuie la menținerea participării constante a elevilor și la buna derulare a activităților de formare, oferind hrană caldă echilibrată și logistică completă, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  378,288.00 lei.

Vizite de o zi ce sunt destinate familiarizării elevilor cu mediul real de lucru și cu activitățile specifice diverselor domenii economice. Prin aceste deplasări, elevii vor observa echipamente, procese de producție și

condiții de muncă reale, ceea ce contribuie la formarea unei percepții corecte asupra meseriilor și la creșterea interesului pentru domenii tehnice, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  117,612.00 lei.

Servicii organizare vizite de studiu City break "MESERIAS" (ID 13) Specificații tehnice: 5 circuite educaționale tip „City Break MESERIAȘ”, fiecare cu o durată de 4 zile (3 nopți de cazare) și grupuri de 25–30 elevi, total 150 participanți. Serviciile includ: cazare 3 nopți cu mic dejun, transport autocar dus-întors, 7 mese (prânz +cină), apă și gustări în autocar, coordonare logistică, intermediere vizite la operatori economici (unități de producție, ateliere, hoteluri, companii IT etc.), tururi ghidate și demonstrații practice.

Aceste vizite întăresc legătura dintre școală și mediul economic, favorizând colaborarea cu operatorii locali și

stimulând implicarea acestora în dezvoltarea viitoarei forțe de muncă. Elevii dobândesc motivație pentru învățare, își dezvoltă abilități de comunicare, spiritul de observație și gândirea critică, iar profesorii pot

adapta mai bine activitățile educaționale la cerințele reale ale pieței muncii. Astfel, „City break MESERIAȘ” devine o punte între educație și carieră, cu beneficii durabile pentru elevi, școală și comunitate, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  304,012.50 lei.

Servicii organizare ateliere practice și interactive privind oportunitățile de formare profesională inițială (ID 12) Specificații tehnice: 18 workshopuri practice și interactive (grupe de 15 elevi/workshop, durată 2 zile × 3 ore/zi). Tematici: (1) Descoperă meseriile viitorului – oportunități în formarea profesională, (2) Viitorul

pieței muncii – competențe pentru meseriile de mâine. Fiecare elev participă la ambele workshopuri. Serviciile includ: traineri specializați, catering 2 zile/atelier, materiale consumabile, kituri promoționale, broșuri și pliante informative. Într-un context în care mulți elevi decid traseul liceal fără a cunoaște concret oportunitățile oferite de învățământul profesional și tehnic (ÎPT), aceste activități contribuie la creșterea gradului de conștientizare privind meseriile cerute pe piața muncii, avantajele formării duale și perspectivele reale de angajare. Prin exerciții practice, jocuri de rol și exemple de succes, elevii descoperă cum competențele lor personale pot fi valorificate într-o carieră tehnică solidă, cu beneficii economice și sociale pe termen lung.

Totodată, aceste workshopuri răspund nevoii de adaptare a sistemului educațional la tendințele pieței muncii și la transformările generate de digitalizare și tranziția verde. Familiarizarea elevilor cu meseriile emergente și competențele viitorului stimulează motivația pentru învățare și dezvoltare personală, reduce riscul de abandon școlar și facilitează o mai bună corelare între educație și cererea reală de forță de muncă. Astfel, activitățile devin un instrument concret de sprijin pentru formarea unei generații de tineri capabili să facă alegeri realiste

și informate privind viitorul lor profesional, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  326,700.00 lei.

Servicii organizare program "Școala Părinților" (ID 10) Specificații tehnice: 36 ateliere tematice de tip

„Școala Părinților”, câte 4 teme × 135 părinți (grupe de 15 persoane /atelier, durată 2 ore). Tematici: (1) comunicarea eficientă părinte–copil, (2) gestionarea conflictelor și emoțiilor în familie, (3) consiliere parentală pentru părinți din grupuri vulnerabile, (4) părinți la distanță – sprijin emoțional pentru copiii cu părinți plecați. Serviciile includ formatori/consilieri parentali, coffee break, materiale consumabile și kituri promoționale. Atelierele dedicate părinților sunt necesare pentru că răspund unei nevoi reale de sprijin în relația familie–școală, tot mai evidentă în contextul social actual. Mulți părinți se confruntă cu provocări legate de comunicare,

echilibru emoțional, lipsă de timp sau dificultăți în a-și înțelege copiii, mai ales în familiile afectate de vulnerabilități socio-economice ori de migrația parentală. Prin aceste sesiuni, părinții dobândesc instrumente

concrete de gestionare a conflictelor, de sprijin al învățării și de dezvoltare a empatiei, consolidându-și rolul activ în procesul educațional al copilului. În același timp, atelierele contribuie la construirea unui climat familial pozitiv, în care copilul se simte ascultat, valorizat și în siguranță. Beneficiile acestor activități se reflectă atât la nivel individual, cât și comunitar: crește încrederea părinților în propriile abilități educative, se reduc tensiunile familiale, iar comunicarea cu cadrele didactice și cu ceilalți părinți devine mai cooperantă. Prin consilierea și formarea parentală se dezvoltă o cultură a dialogului, a responsabilității și a respectului reciproc, cu efecte directe asupra comportamentului și motivației școlare a copiilor. Astfel, atelierele nu doar susțin familia, ci contribuie la prevenirea abandonului școlar și la crearea unei comunități educaționale mai incluzive și mai solidare, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  294,030.00 lei.

Servicii formare privind utilizarea tehnicilor didactice inovative (ID 7) Specificații tehnice: Curs de formare pentru 20 cadre didactice privind aplicarea tehnicilor didactice inovative. Durată: 60 ore (30 sincron + 30 asincron), 15 credite profesionale transferabile. Tematici: metode active și experiențiale, utilizarea resurselor digitale, învățare bazată pe proiect, evaluare formativă, gândire critică, colaborare interdisciplinară. Include materiale educaționale, suport digital și certificare. Formarea contribuie la modernizarea practicilor pedagogice prin introducerea tehnicilor didactice inovative și a instrumentelor digitale. Scopul este adaptarea

procesului educațional la nevoile elevilor și la cerințele pieței muncii, stimulând implicarea activă, învățarea practică și colaborarea între profesori, Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA  10,000.00 lei.

Subvenții elevi (ID 6) Specificații tehnice: Subvenții acordate unui număr de 354 elevi, în valoare de 300 lei/elev/ lună, pe o perioadă de 9 luni. Plata se efectuează lunar pe baza listelor de prezență și a deciziilor interne. Acordarea subvenției lunare în valoare de 300 de lei, timp de 9 luni, elevilor din învățământul profesional și tehnic care beneficiază de bursă socială aduce multiple beneficii, atât din perspectiva sprijinirii elevilor vulnerabili, cât și din cea a creșterii atractivității acestei forme de educație. În primul rând, sprijinul financiar contribuie la reducerea abandonului școlar, oferind elevilor din medii defavorizate o motivație

concretă pentru a-și continua studiile. Subvenția ajută la acoperirea cheltuielilor de bază legate de transport, alimentație, materiale școlare sau cazare, diminuând astfel presiunea economică asupra familiilor. În al doilea rând, această măsură stimulează participarea constantă la cursuri și activități practice, asigurând o prezență mai bună și o implicare activă în procesul de formare profesională. Elevii care beneficiază de stabilitate financiară pot participa mai ușor la stagii de practică, la examene și la activități extracurriculare, ceea ce contribuie

la dezvoltarea competențelor profesionale. Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA 955,800.00 lei.

Pachet rechizite elevi (ID 5) Specificații tehnice: Pachet de rechizite școlare destinat elevilor din grupul țintă, compus din pixuri, creioane, markere, caiete, blocuri de desen, dosare, instrumente geometrice, penar, riglă și alte materiale educaționale de bază. Acordarea de pachete de rechizite elevilor din învățământul profesional și tehnic, aflați în risc de abandon școlar sau provenind din medii defavorizate, este necesară pentru a le asigura resursele minime necesare participării active la procesul educațional. Lipsa materialelor de bază, precum caiete, instrumente de scris sau materiale specifice pregătirii practice, poate limita implicarea elevilor la ore și accentua sentimentul de excludere. Prin oferirea acestor rechizite, se sprijină egalitatea de șanse, se stimulează motivația pentru învățare și se contribuie la reducerea riscului de părăsire timpurie a școlii, facilitând totodată formarea competențelor necesare integrării profesionale. Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA 108,900.00 lei.

Pachet îmbrăcăminte și încălțăminte elevi (ID 4) Specificații tehnice: Pachet complet de îmbrăcăminte și încălțăminte pentru elevi, compus din: geacă de iarnă, ghete de iarnă, încălțăminte de vară și două tricouri din bumbac. Produsele sunt confecționate din materiale rezistente, impermeabile și termoizolante, adaptate condițiilor climatice și activităților educaționale în aer liber și interior. Mărimile și modelele vor fi distribuite diferențiat în funcție de nevoile elevilor beneficiari. Acordarea de pachete de îmbrăcăminte și încălțăminte elevilor din învățământul profesional și tehnic, aflați în risc de abandon școlar sau provenind din medii defavorizate, este necesară pentru a reduce barierele materiale care împiedică participarea constantă la școală și pentru a asigura condiții egale de acces la educație. Mulți dintre acești elevi provin din familii cu resurse financiare limitate, iar lipsa hainelor sau a încălțămintei adecvate poate duce la absenteism, marginalizare și scăderea stimei de sine. Sprijinul oferit contribuie astfel nu doar la

îmbunătățirea prezenței școlare, ci și la integrarea socială și la creșterea motivației elevilor de a-și continua studiile. Cheltuiala este alocată în proporție de 100% inclusiv TVA 544,500.00 lei.